## KeHoach
KẾ HOẠCH TỔNG QUAN THỰC HIỆN DỰ ÁN
Dự án: Hệ thống điều phối sự cố an toàn thông tin
| Ngày lập: 30/05/2018 |  |  |  | Version: 1.0
S/N | Functions | Duration (days) | Start | Finish | Remark
1 | Phân tích tài liệu + Thiết kế database | 1 | 2018-05-30 | 2018-05-30
2 | Quản lý sự cố (sự cố: Phishing, Deface, Malware, C&C bonet, attack) | 8 | 2018-05-31 | 2018-06-11
2.1 | Tạo giao diện | 1
2.2 | Code chức năng: Import dữ liệu (file excel) & hiển thị lên giao diện | 3 |  |  | Bao gồm chức năng: Lấy thông tin IP, IPS sử dụng API
2.3 | Code chức năng: Sửa, xóa, xác nhận trạng thái sự cố | 2
2.4 | Code chức năng gửi mail | 2
3 | Quản lý thành viên | 4 | 2018-06-12 | 2018-06-15
3.1 | Quản lý thành viên | 2 |  |  | Kế thừa + bổ sung từ chức năng đã làm trước
3.1.1 | Thêm, sửa, xóa thành viên (Thành viên có thể chứa thành viên con)
3.1.2 | Thành viên đăng ký danh sách các hệ thống thông tin mà đơn vị đang dùng
3.2 | Dịch vụ cảnh báo | 2
3.2.1 | Code chức năng: Thành viên đăng ký nhận mail cảnh báo
4 | Quản lý hệ thống | 2 | 2018-06-18 | 2018-06-19
4.1 | Quản lý người dùng | 0 |  |  | Kế thừa từ chức năng đã làm trước
4.2 | Quản lý phân quyền | 0 |  |  | Kế thừa từ chức năng đã làm trước
4.3 | Quản lý tin tức | 0 |  |  | Kế thừa từ chức năng đã làm trước
4.4 | Quản lý mẫu email | 2
5 | Báo cáo thống kê | 2 | 2018-06-20 | 2018-06-21
5.1 | Code chức năng báo cáo theo các tiêu chí: Theo thành viên, theo loại tấn công | 1
5.2 | Code chức năng export báo cáo | 1
6 | Dashboard | 5 | 2018-06-22 | 2018-06-28
6.1 | Dashboard tổng thể | 2
Code chức năng biểu đồ theo thời gian: Biểu đồ cột, biểu đồ tròn
6.2 | Dashboard theo loại sự cố | 3
Code chức năng biểu đồ theo từng loại sự cố theo thời gian: Biểu đồ tròn
7 | Quản lý CVE | 5 | 2018-06-29 | 2018-07-05
7.1 | Tạo giao diện | 0 |  |  | Kế thừa từ chức năng 2.1
7.2 | Code chức năng: Import dữ liệu (file excel) & hiển thị lên giao diện | 1
7.3 | Code chức năng: Sửa, xóa | 1
7.4 | Code chức năng gửi mail tự động | 3
| Tổng: | 27 | 2018-05-30 | 2018-07-05 | (Chưa cộng ngày Thứ 7 và Chủ nhật)
|  |  |  | 2018-06-26 | (Cộng cả ngày Thứ 7 và Chủ nhật)
Formulas:
Finish = WORKDAY([Start],[Duration (days)]-1)
Finish = [Start, row above]+[Duration (days), row above]
Start = WORKDAY([Finish, row above],1)