## Schedule
Hệ thống điều phối ứng cứu sự cố
|  | View Start |  |  | 2018-05-14 | Timeline (days) |  |  |  | 1 | 2018-05-14 | 2018-05-15 | 2018-05-16 | 2018-05-17 | 2018-05-18 | 2018-05-19 | 2018-05-20 | 2018-05-21 | 2018-05-22 | 2018-05-23 | 2018-05-24 | 2018-05-25 | 2018-05-26 | 2018-05-27 | 2018-05-28 | 2018-05-29 | 2018-05-30 | 2018-05-31 | 2018-06-01 | 2018-06-02 | 2018-06-03 | 2018-06-04 | 2018-06-05 | 2018-06-06 | 2018-06-07 | 2018-06-08 | 2018-06-09 | 2018-06-10 | 2018-06-11 | 2018-06-12 | 2018-06-13 | 2018-06-14 | 2018-06-15 | 2018-06-16 | 2018-06-17 | 2018-06-18 | 2018-06-19 | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 2018-06-22 | 2018-06-23 | 2018-06-24 | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 2018-06-30 | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 2018-07-03 | 2018-07-04 | 2018-07-05 | 2018-07-06 | 2018-07-07 | 2018-07-08 | 2018-07-09 | 2018-07-10 | 2018-07-11 | 2018-07-12 | 2018-07-13 | 2018-07-14 | 2018-07-15 | 2018-07-16 | 2018-07-17 | 2018-07-18 | 2018-07-19 | 2018-07-20 | 2018-07-21 | 2018-07-22 | 2018-07-23 | 2018-07-24 | 2018-07-25 | 2018-07-26 | 2018-07-27 | 2018-07-28 | 2018-07-29 | 2018-07-30 | 2018-07-31 | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 2018-08-03 | 2018-08-04 | 2018-08-05 | 2018-08-06 | 2018-08-07 | 2018-08-08 | 2018-08-09 | 2018-08-10 | 2018-08-11 | 2018-08-12 | 2018-08-13 | 2018-08-14 | 2018-08-15 | 2018-08-16 | 2018-08-17 | 2018-08-18 | 2018-08-19 | 2018-08-20 | 2018-08-21 | 2018-08-22 | 2018-08-23 | 2018-08-24 | 2018-08-25 | 2018-08-26 | 2018-08-27 | 2018-08-28 | 2018-08-29 | 2018-08-30 | 2018-08-31 | 2018-09-01 | 2018-09-02 | 2018-09-03 | 2018-09-04 | 2018-09-05 | 2018-09-06 | 2018-09-07 | 2018-09-08 | 2018-09-09 | 2018-09-10 | 2018-09-11 | 2018-09-12 | 2018-09-13 | 2018-09-14 | 2018-09-15 | 2018-09-16 | 2018-09-17 | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 2018-09-22 | 2018-09-23 | 2018-09-24 | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 2018-09-27 | 2018-09-28 | 2018-09-29 | 2018-09-30 | 2018-10-01 | 2018-10-02 | 2018-10-03 | 2018-10-04 | 2018-10-05 | 2018-10-06 | 2018-10-07 | 2018-10-08 | 2018-10-09 | 2018-10-10 | 2018-10-11 | 2018-10-12 | 2018-10-13 | 2018-10-14 | 2018-10-15 | 2018-10-16 | 2018-10-17 | 2018-10-18 | 2018-10-19 | 2018-10-20 | 2018-10-21 | 2018-10-22 | 2018-10-23 | 2018-10-24 | 2018-10-25 | 2018-10-26 | 2018-10-27 | 2018-10-28 | 2018-10-29 | 2018-10-30 | 2018-10-31 | 2018-11-01 | 2018-11-02 | 2018-11-03 | 2018-11-04 | 2018-11-05 | 2018-11-06 | 2018-11-07 | 2018-11-08 | 2018-11-09 | 2018-11-10 | 2018-11-11 | 2018-11-12 | 2018-11-13 | 2018-11-14 | 2018-11-15 | 2018-11-16 | 2018-11-17 | 2018-11-18 | 2018-11-19 | 2018-11-20 | 2018-11-21 | 2018-11-22 | 2018-11-23 | 2018-11-24 | 2018-11-25 | 2018-11-26 | 2018-11-27 | 2018-11-28 | 2018-11-29 | 2018-11-30 | 2018-12-01 | 2018-12-02 | 2018-12-03 | 2018-12-04 | 2018-12-05 | 2018-12-06 | 2018-12-07 | 2018-12-08 | 2018-12-09 | 2018-12-10 | 2018-12-11 | 2018-12-12 | 2018-12-13 | 2018-12-14 | 2018-12-15 | 2018-12-16 | 2018-12-17 | 2018-12-18 | 2018-12-19 | 2018-12-20 | 2018-12-21 | 2018-12-22 | 2018-12-23 | 2018-12-24 | 2018-12-25 | 2018-12-26 | 2018-12-27 | 2018-12-28 | 2018-12-29 | 2018-12-30 | 2018-12-31 | 2019-01-01 | 2019-01-02 | 2019-01-03 | 2019-01-04 | 2019-01-05 | 2019-01-06 | 2019-01-07 | 2019-01-08 | 2019-01-09 | 2019-01-10 | 2019-01-11 | 2019-01-12 | 2019-01-13 | 2019-01-14 | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 2019-01-17 | 2019-01-18 | 2019-01-19 | 2019-01-20 | 2019-01-21 | 2019-01-22 | 2019-01-23 | 2019-01-24 | 2019-01-25 | 2019-01-26 | 2019-01-27
# | Task Name | Resource | Pre | Start | Finish | Effort (days) | % | % | % | 1: Remaining Status
[5 empty] | Auto |  | Act | Plan | Plan |  | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S
Phase 1: Phân tích tài liệu + Thiết kế database
1 | Tài liệu mô tả thuật toán lập lịch, mô tả database, tài liệu hoàn chỉnh phân tích thiết kế hệ thống |  | 1 | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 1 | 100% | 1300% | 100% | 0% | bar: T to T; W
2 | Thiết kế Database |  | 1 | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 1 | 100% | 1200% | 100% | 0% | bar: F; M; T
Phase 2: Quản lý sự cố (sự cố: Phishing, Deface, Malware, C&C bonet, attack)
3 | Tạo giao diện |  | 2 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 1 | 100% | 1100% | 100% | 0% | bar: M to T
4 | Code chức năng: Import dữ liệu (file excel) & hiển thị lên giao diện |  | 3 | 2018-06-04 | 2018-06-06 | 3 | 100% | 333.3% | 100% | 0% | bar: F; M to W
5 | Code chức năng: Sửa, xóa, xác nhận trạng thái sự cố |  | 4 | 2018-06-07 | 2018-06-08 | 2 | 100% | 350% | 100% | 0% | bar: M; T to F
6 | Code chức năng gửi mail |  | 5 | 2018-06-11 | 2018-06-12 | 2 | 100% | 250% | 100% | 0% | bar: F; M to T
Phase 3: Quản lý thành viên
7 | Quản lý thành viên |  | 6 | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 1 | 0% | 300% | 100% | 100% | bar: M; W
8 | Thêm, sửa, xóa thành viên (Thành viên có thể chứa thành viên con) |  | 7 | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 1 | 0% | 200% | 100% | 100% | bar: T; T
9 | Thành viên đăng ký danh sách các hệ thống thông tin mà đơn vị đang dùng |  | 8 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 1 | 0% | 100% | 100% | 100% | bar: W; F
10 | Dịch vụ cảnh báo |  | 9 | 2018-06-18 | 2018-06-18 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: W; M
11 | Code chức năng: Thành viên đăng ký nhận mail cảnh báo |  | 10 | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: F; T
Phase 4: Quản lý hệ thống
12 | Quản lý người dùng |  | 1 | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 1 | 0% | 1200% | 100% | 100% | bar: F; T
13 | Quản lý phân quyền |  | 7 | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 1 | 0% | 200% | 100% | 100% | bar: T; T
14 | Quản lý tin tức |  | 7 | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 1 | 0% | 200% | 100% | 100% | bar: T; T
15 | Quản lý mẫu email |  | 1 | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 1 | 0% | 1200% | 100% | 100% | bar: F; T
Phase 5: Báo cáo thống kê
16 | Code chức năng báo cáo theo các tiêu chí: Theo thành viên, theo loại tấn công |  | 7 | 2018-06-14 | 2018-06-15 | 2 | 0% | 100% | 100% | 100% | bar: M; T to F
17 | Code chức năng export báo cáo |  | 1 | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 1 | 0% | 1200% | 100% | 100% | bar: M; T
Phase 6: Dashboard
18 | Dashboard tổng thể |  | 1 | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 1 | 0% | 1200% | 100% | 100% | bar: F; T
19 | Code chức năng biểu đồ theo thời gian: Biểu đồ cột, biểu đồ tròn |  | 1 | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 1 | 0% | 1200% | 100% | 100% | bar: F; T
20 | Dashboard theo loại sự cố |  | 7 | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 1 | 0% | 200% | 100% | 100% | bar: T; T
21 | Code chức năng biểu đồ theo từng loại sự cố theo thời gian: Biểu đồ tròn |  | 1 | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 1 | 0% | 1200% | 100% | 100% | bar: F; T
Phase 7: Quản lý CVE
22 | Tạo giao diện |  | 1 | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 1 | 0% | 1200% | 100% | 100% | bar: F; T
23 | Code chức năng: Import dữ liệu (file excel) & hiển thị lên giao diện |  | 1 | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 1 | 0% | 1200% | 100% | 100% | bar: F; T
24 | Code chức năng: Sửa, xóa |  | 1 | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 1 | 0% | 1200% | 100% | 100% | bar: F; T
25 | Code chức năng gửi mail tự động |  | 1 | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 1 | 0% | 1200% | 100% | 100% | bar: F; T
Phase 6: Test và hoàn thiện
26 | Test và sửa lỗi |  | 4 | 2018-06-07 | 2018-07-30 | 38 | 0% | 18.42% | 18.42% | 18.42% | bar: M to F; M to F; M to F; M to F; M to F; M to F; M to F; M to F; M to F; M
27 | Gửi và sửa theo yêu cầu khách hàng |  | 16 | 2018-07-31 | 2018-08-07 | 6 | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: T to F; M to T; T to F; M to T
Phase 7: Khiển khai và bàn giao khách hàng
28 | Nghiệm thu |  |  | 2018-08-08 | 2018-08-09 | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: F; M; W to T

## Data
Sl. No | Public Holidays | Date
1 | Test
2 | Test
3 | Test
4 | Test
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20